**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год.**

В 2019 году в администрации Дятьковского района действовали 5 муниципальных программы:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2019-2021 годы)»

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2019-2021 годы)»

3. Муниципальная программа «Развитие образования Дятьковского района (2019 – 2021 годы)»

4. Муниципальная программа «Развитие культуры Дятьковского района (2019-2021 годы)»

5. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2019-2021 годы)»

В соответствии с Постановлением Дятьковского района от 05.07.2016г. №900 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

**1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2019-2021 годы)»**

 Ответственный исполнитель – администрация Дятьковского района.

Основными показателями результата реализации программы являются целевые индикаторы, которые определяют степень ее эффективности.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели | Оценка состояния индикатора в балах  |
| Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(+/-,%) |
| 1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) | Ед. | 212 | 214 | -14% | 3 |
| Число рабочих мест на малых и средних предприятиях. | Чел. | 3698 | 3890 | 0,3% | 3 |
| Объем выручки от реализации малыми и средними предприятиями в выпуске продукции и оказания услуг. | Млн.руб. | 6919 | 7980 | 31% | 3 |
| 2 | Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 гг. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  | Ед. | 15 | 14 | -6,7% | 0 |
| 3 | Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | Количество многодетных семей | Ед. | 830 | 853 | 2,7% | 3 |
| Коэффициента естественного прироста населения  | % | -4,4 | -6 | -36,3% | 1 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, от общей численности детского населения района. | % | 0,17 | 0,19 | 11,7% | 3 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, преданных на воспитание в семьи граждан РФ. | %. | 88 | 90 | 2,2% | 3 |
| Количество мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи | Ед. | 6 | 7 | 16,6% | 3 |
| 4 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. | Чел. | 19 | 23 | 21% | 0 |
| Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности. | Чел. | 93 | 92 | -1.07% | 1 |
| Процент несовершеннолетних, вовлеченных в досуговую деятельность от общего количества несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах. | % | 82 | 92.8 | 10.8% | 1 |
| 5 | Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | Доля лиц, прошедших лечение от наркозависимости, и выполнившим данную обязанность от общего количества лиц имеющих дополнительную обязанность (установленную судом).  | ≥ | 80 | 45 | -43,7% | 0 |
| Процент несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные вещества, выявленные в результате добровольного тестирования.  | < | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Удельный вес населения Дятьковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 25 | 34.1 | 1.4% | 3 |
| Удельный вес детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах и ДЮСШ. | % | 73 | 73.5 | 1% | 3 |
| 7 | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | Количество человек, получивших муниципальные услуги | Чел. | 34642 | 34780 | 0,4% | 1 |
| 8 | Организация и осуществление мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Количество погибших на водных объектах | Чел. | 0 | 1 | - | 1 |
| Количество природных пожаров | Шт. | 0 | 2 | - | 1 |
| 9 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Получение проектно-сметной документации | Шт. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Получение экспертизы на проектно-сметную документацию | Шт. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Строительство системы д.Латышовка Дятьковского района | Шт. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Дятьковского района (2019-2021 годы) |
| 10 | Поддержка сельских товаропроизводителей | Производство зерна товаропроизводителями района | Тыс.тонн | 5 | 5,05 | 1% | 3 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 41, число индикаторов равно 23. Критерий эффективности: 41>23. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

**2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2019-2021 годы)».**

Ответственный исполнитель – финансовое управление администрации Дятьковского района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результаты реализации муниципальной программы | Отклонение (-/+, %) |
|  | План | Факт |
| 1 | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета к предыдущему году, % | 103,8 | 109,1 | 5,3 |
| 2 | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, % | ≤15 | 0,4 | 14,6 |
| 3 | Доля расходов бюджета Дятьковского района, формируемых в рамках муниципальных программ,% | ≥ 90 | 99,39 | 9,4 |
| 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района,% | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дятьковского района,% | 100 | 100 | 0 |
| 6 | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Дятьковского района (без учета утверждённого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | ≤50% | 39 | 11 |
| 7 | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России,% | ≤1 | 0 |  |

Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели | Оценка состояния индикатора в балах |
| Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (-/+,%) |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) | % | 103,8 | 109,1 | 5,3 | 3 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | ≤% | 15 | 0,4 | 14,6 | 3 |
| Доля расходов бюджета Дятьковского района, формируемых в рамках муниципальных программ | ≥% | 90 | 99,39 | 9,4 | 3 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дятьковского района | % | 100,00 | 100,00 | 0 | 2 |
| 2. |  Обслуживание муниципального долга | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Дятьковского района (без учета утверждённого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | ≤50,00 | 39 | 11 | 3 |
| Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России |  % | ≤1,00 | 0 |  | 3 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 19, число индикаторов равно 7. Критерий эффективности: 19>7. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

3. **Муниципальная программа Дятьковского района** «Развитие образования Дятьковского района (2019 – 2021 годы)»**.**

Ответственный исполнитель – отдел образования администрации Дятьковского района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результаты реализации муниципальной программы | Факт к плану, %  |
|  | План | Факт |
| 1 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, % | 92,9 | 92,5 | 99,6 |
| 2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по региону, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 3 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы работников школ по общему образованию в регионе, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 4 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 5 | Оздоровление обучающихся образовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 6 | Количество педагогов повысивших профессиональный уровень в рамках участия в различных конкурсах, чел. | 30 | 32 | 106,7 |
| 7 | Доступность дошкольного образования для детей старше 3-х лет, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 8 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте 5 - 18 лет, % | 65,5 | 68,8 | 105,04 |
| 9 | Доля обучающихся ставших призерами в олимпиадах и конкурсах различного уровня, % | 12 | 12,5 | 104,2 |
| 10 | Доля детей попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями, % | 50 | 83 | 166,0 |
| 11 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, % | 99,5 | 100 | 100,5 |
| 12 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 13 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 100 | 100 | 100,0 |
| 14 | Доля граждан, получивших выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | 100 | 100 | 100,0 |

В процессе реализации данной программы из 14 запланированных результатов 8 выполнено в полном объёме на 100%, и 5 перевыполнено. Наибольший рост на 66% имеет показатель «доля детей попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями», второй показатель по интенсивности роста, «количество педагогов повысивших профессиональный уровень в рамках участия в различных конкурсах» (рост на 13,3%).Показатель «Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов» выполнен на 99,6 %.

Основными показателями эффективности реализации программы являются целевые индикаторы.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели | Оценка состояния индикатора в балах |
| Наименование индикатора | Ед. изм. |  План  |  Факт  |  Отклонение(+/-,%) |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Доля ДОУ, прошедших лицензирование  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Удовлетворение потребности населения услугами дошкольного образования по району детей в возрасте от 3-х до 7 лет | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля педагогических работников, охваченных переподготовкой и повышением квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного образования  | % | 20 | 25 | 25 | 2 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию  | % | 20,0 | 20,6 | 3 | 2 |
| 2 | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Доля ОУ, оборудованных АПС и средствами пожаротушения  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля ОУ, соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения образовательного процесса  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля образовательных учреждений, обеспечивающих организацию безопасных условий учебно-воспитательного процесса  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля ОУ, оснащенных кнопкой экстренного вызова  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля ОУ, оборудованных системой дистанционного радио - мониторинга  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 1 компьютер | Чел. | 7 | 7 | 0 | 1 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 3 | Общеобразовательные организации | Уровень доступности общего образования в соответствии современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, -  | % | 99,9 | 99,9 | 0 | 1 |
| Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление в соответствие с перечнем муниципальных услуг в электронном виде  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля учащихся, получающих образование в соответствии с новыми ФГОС | % | 92,9 | 92,5 | 0,4% | 0 |
| Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам | % | 99,5 | 100,0 | 1% | 2 |
| Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 97,0 | 100,0 | 3% | 2 |
| Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы общего образования  | % | 20 | 27 | 35% | 2 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | % | 20,0 | 20,5 | 2,5% | 2 |
| Доля учителей, эффективно образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности | % | 85,0 | 86,0 | 1,1% | 2 |
| Доля учащихся, заявленных на обеспечение горячим питанием -  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 4 | Организации дополнительного образования | Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования  | % | 65,5 | 68,8 | 5% | 2 |
| Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня  | % | 85,0 | 94,0 | 10,5% | 2 |
| Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня  | % | 12,0 | 18,0 | 50% | 2 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы педработников школ в регионе  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 5 | Отдельные мероприятия по развитию спорта (приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для государственных и муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, спортивных клубов, финансируемых из областного и муниципального бюджетов) | Доля учащихся, охваченных деятельностью детско-юношеских спортивных школ  | % | 15,0 | 16,1 | 7,3% | 2 |
| Доля воспитанников спортивных школ, участвующих в мероприятиях и соревнованиях различного уровня | % | 85,0 | 98,0 | 15,2% | 2 |
| Доля воспитанников спортивных школ, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня  | % | 40,0 | 55,0 | 35% | 2 |
| Доля воспитанников спортивных школ, подтвердивших спортивную квалификацию  | % | 40,0 | 45,0 | 12,5% | 2 |
| Доля вовлечения учащихся ОУ в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | % | 90,0 | 93,0 | 3,3% | 2 |
| 6 | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | Снижение расходов ОУ на энергообеспечение  | % | 2,0 | 3,0 | 50% | 2 |
| Доля ОУ, оснащенных приборами учета водопотребления  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
|  Доля ОУ, оснащенных приборами учета тепловой энергии | % | 65,0 | 65,0 | 0 | 1 |
| 7 | Повышение безопасности дорожного движения | Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 8 | Организация проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий  | Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня  | % | 85,0 | 94,0 | 10,5% | 2 |
| Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня | % | 12,0 | 18,0 | 50% | 2 |
| 9 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими оказание услуг в сфере образования | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 10 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Доля ОУ, участвующих в мониторингах  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 11 | Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | Удельное количество детей и родителей, получивших психолого-педагогическую помощь по обращению | % | 99,9 | 100,0 | 0,1% | 2 |
| Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации  | % | 20,0 | 50,0 | 150% | 2 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию  | % | 20,0 | 20,0 | 0 | 1 |
| Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями | % | 50,0 | 83,0 | 66% | 2 |
| 12 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | Доля обучающихся, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | Не менее 82,5 | 87,7 | 6,3% | 2 |
| 13 | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | Доля образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 14 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 15 | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | %; | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 16 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации им государственного стандарта общего образования | Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений до уровня средней заработной платы по региону  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 17 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 2 |
| 18 | Мероприятия по проведению оздоровительно кампании | Доля детей, охваченных летним отдыхом в пришкольных летних оздоровительных лагерях в соответствии с субсидией | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 19 | Отдельные мероприятия по развитию образования | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 20 | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Доля вовлечения учащихся ОУ в спортивно-массовые мероприятия различного уровня | % | 90,0 | 94,0 | 4,4% | 2 |
| 21 | Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100,0 | 100,0 |  | 2 |
| 22 | Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Итоговая оценка состояния индикатора (R) в баллах составляет 77, число индикаторов (N) равно 53. Критерий эффективности: 77>53. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

**4. Муниципальная программа Дятьковского района «Развитие культуры Дятьковского района (2019-2021 годы)».**

Ответственный исполнитель – отдел по культуре и делам молодежи.

Реализация программы позволила обеспечить:

- улучшение условий для предоставления услуг культуры;

- расширение возможностей доступа населения к культурному наследию Дятьковского района;

- обеспечение поэтапного решения важнейших задач развития отрасли: адресной социальной помощи; сохранения социальных гарантий;

- сохранение и воспроизводство духовно-нравственного потенциала района;

- удовлетворение культурных запросов всех категорий населения района;

Основными показателями эффективности реализации программы являются целевые индикаторы.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели | Оценка состояния индикатора в балах |
| Наименование индикатора | Ед.изм. | План | Факт | План к факту,% |
| 1 | Дворцы и дома культуры | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 3980 | 4191 | 105,3 | 3 |
| Динамика числа клубных формирований | Ед. | 222 | 222 | 100 | 2 |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем количестве мероприятий | % | 42 | 47 | 111,9 | 3 |
| Число посещений культурно-досуговых мероприятий | Тыс.чел. | 486 | 510,5 | 105 | 3 |
| Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, практикумов, консультаций | Ед. | 79 | 79 | 100,0 | 2 |
| 2 | Музей и постоянные выставки | Пополняемость музейного фонда | % | 1,05 | 3 | 285,7 | 1 |
| Динамика числа посещений (индивидуальные, экскурсионные) | Чел. | 7896 | 8035 | 101,8 | 1 |
| Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда | % | 62,2 | 62,9 | 101,1 | 1 |
| Количество проведенных экскурсий | Ед. | 132 | 165 | 125 | 1 |
| Количество проведенных выставок (выставочных проектов) музея из фондов музея. | Ед. | 33 | 75 | 227 | 1 |
| 3 | Библиотеки | Доля экземпляров библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда (не менее 30%) | % | 52,3 | 52,3 | 100 | 2 |
| Число посещений библиотеки | Тыс.чел. | 142 | 146,2 | 103 | 3 |
| Количество книговыдачи | тыс.экз. | 434 | 443,2 | 102 | 3 |
| Доля массовых мероприятий, выставок литературы (не менее 300) | Ед. | 1710 | 2277 | 106,0 | 3 |
| Обновляемость фонда библиотек | % | 2,7 | 2,6 | 96,3 | 1 |
| 4 | Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения | Проведение культурно-массовых мероприятий | Ед. | 82 | 75 | 91,5 | 1 |
| 5 | Мероприятия с семьей, детьми и молодежью | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в мероприятиях, проводимых по инициативе детских и молодежных организаций | % | 28,3 | 29 | 102,5 | 3 |
| 6 | Обеспечение реализации переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики | % | 35,7 | 36 | 100,8 | 1 |
| Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченной всеми формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 21,7 | 21,9 | 100,9 | 3 |
| Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | % | 70 | 70,1 | 100,1 | 3 |
| 7 | Мероприятия по охране, сохранению и популяции культурного наследия Дятьковского района | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу их из аварийного состояния. | % | 6,5 | 7,2 | 110,8 | 3 |
| 8 | Организация дополнительного образования | Уровень успеваемости учащихся (не менее 80 % учащихся на «хорошо» и «отлично») | % | 81,8 | 86,4 | 105,6 | 3 |
| Доля выпускников, поступивших в Сузы и ВУЗы | % | 10 | 11,3 | 113 | 3 |
| Количество фестивалей, конкурсов, выставок, организованных учреждением (количество мероприятий) | Ед. | 515 | 515 | 100 | 2 |
| Количество учащихся: | Чел. | 1242 | 1 255 | 101 | 3 |
| 9 | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | Количество мероприятий | Ед. | 64 | 64 | 100 | 2 |
| 10 | Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качество жизни (иные межбюджетные трансферты) | Среднее количество участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | Чел. | 0,039 | 0,05 | 128,2 | 1 |
| 11 | Федеральный проект «Культура малой Родины» | Среднее количество участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | Чел. | 0,04 | 0,05 | 125 | 1 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 59, число индикаторов равно 28. Критерий эффективности: 59>28. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

**5. Муниципальная программа Дятьковского района «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2019-2021 годы)».**

Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Целевые показатели | Оценка состояния индикатора в балах   |
| Наименование индикатора | Ед.изм. | План | Факт | План к факту,% |
| 1 | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Дятьковского района (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | Предоставление участков многодетным семьям | шт. | 90 | 60 | 33,3 | 1 |
| Проведение оценки рыночной стоимости имущества | шт. | 20 | 24 | 20 | 3 |
| Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков  | шт. | 7 | 11 | 57,1 | 3 |
| Инвентаризация объектов сетей (линейные олбъекты) | % | 1 | 3 | 200 | 3 |
| Государственный кадастровый учет земельных участков | шт. | 7 | 8 | 14,3 | 3 |
| Ремонт биотермической ямы | шт. | 1 | 1 |  | 2 |
| Проект местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений  | Шт. | 1 | 1 |  | 2 |
| 2 | Обеспечение реализации части полномочий городских поселений по решению вопросов местного значения | Проведение оценки рыночной стоимости имущества (г.Дятьково) | Шт. | 11 | 11 |  | 0 |
| Схема размещения рекламных конструкций в г.Дятьково | Шт. | 1 | 1 |  | 0 |
| Инвентаризация объектов сетей (линейные объекты) | Шт. | 50 | 69 | 38 | 1 |
| Инвентаризация автомобильных дорог  | Шт | 5 | 6 | 20 | 1 |
| Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков (г.Дятьково) | Шт | 8 | 10 | 25 | 1 |
| Государственный кадастровый учет земельных участков | Шт | 8 | 14 | 75 | 1 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 21, число индикаторов равно 13. Критерий эффективности: 21>13. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

Расходные обязательства по муниципальным программам выполнены на 98,45% в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Утвержденный план | Уточненный план | Кассовый расход | % исполнение  |
|
| Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2019-2021 годы)» | 120 130 699,81 | 134 937 209,33 | 124103007,50 | 91,97 |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Дятьковского района (2019-2021 годы)" | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2019-2021 годы)» | 18 146173,00 | 21 033 526,35 | 20 975 112,53 | 99,72 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Дятьковского района (2019 – 2021 годы)» | 540 551 759,00 | 552 298 054,99 | 551 704 775,86 | 99,89 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Дятьковского района (2019-2021годы)»  | 101 095 562,00 | 116 567 840,12 | 115 167 202,37 | 98,80 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2019-2021 годы)» | 9 455 488,00 | 9 678 299,25 | 9 593 775,07 | 99,13 |
| ВСЕГО  | 789 379 681,81 | 834 514 930,04 | 821 543 873,33 | 98,45 |

Формирование данного показателя не на уровне 98,45 % обусловлено не полным поступлением денежных средств из областного бюджета.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что реализуемые на территории Дятьковского района муниципальные программы признается целесообразными для реализации.