**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год.**

В 2020 году в администрации Дятьковского района действовали 5 муниципальных программы:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2020-2022 годы)»

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2020-2022 годы)»

3. Муниципальная программа «Развитие образования Дятьковского района (2020 – 2022 годы)»

4. Муниципальная программа «Развитие культуры Дятьковского района (2020-2022 годы)»

5. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2020 - 2022 годы)»

В соответствии с Постановлением Дятьковского района от 05.07.2016г. №900 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

**1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2020-2022 годы)»**

Ответственный исполнитель – администрация Дятьковского района.

Основными показателями результата реализации программы являются целевые индикаторы, которые определяют степень ее эффективности.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели | | | | | Оценка состояния индикатора в балах |
| Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(+/-,%) |
| 1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) | Ед. | 214 | 215 | 100,4% | 3 |
| Число рабочих мест на малых и средних предприятиях. | Чел. | 3716 | 3700 | 99,5% | 1 |
| Объем выручки от реализации малыми и средними предприятиями в выпуске продукции и оказания услуг. | Млн.  руб. | 7410 | 8714 | 117,6% | 3 |
| 2 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Ед. | 12 | 12 | 100% | 0 |
| 3 | Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | Количество многодетных семей | Ед. | 850 | 875 | 102,3% | 3 |
| Коэффициента естественного прироста населения | % | -3,9 | -8 | -4,1% | 1 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, от общей численности детского населения района. | % | 0,15 | 0,16 | 0,01% | 1 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, преданных на воспитание в семьи граждан РФ. | %. | 83 | 85 | 2,4% | 3 |
| Количество мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи | Ед. | 6 | 6 | 100% | 2 |
| 4 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | Чел. | ≤19 | 24 | 126% | 0 |
| Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности. | Чел. | ≤75 | 135 | 180% | 0 |
| Процент несовершеннолетних, вовлеченных в досуговую деятельность от общего количества несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах. | % | ≥85 | 169 | 84% | 2 |
| 5 | Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | Доля лиц, прошедших лечение от наркозависимости, и выполнившим данную обязанность от общего количества лиц имеющих дополнительную обязанность (установленную судом). | % | ≥80 | 50 | 30% | 1 |
| Процент несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные вещества, выявленные в результате добровольного тестирования. | % | <1 | <1 | 0 | 2 |
| 6 | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Удельный вес населения Дятьковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 38 | 32.3 | 5,7% | 3 |
| Удельный вес детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах и ДЮСШ. | % | 75 | 73.5 | 1,5% | 3 |
| 7 | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | Количество человек, получивших муниципальные услуги | Чел. | 30000 | 30460 | 101,5% | 3 |
| 8 | Организация и осуществление мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Количество погибших на водных объектах | Чел. | 0 | 2 | - 2 | 1 |
| Количество природных пожаров | Шт. | 0 | 279 | - 279 | 1 |
| 9 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Получение проектно-сметной документации | Шт. | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Получение экспертизы на проектно-сметную документацию | Шт. | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Дятьковского района (2019-2021 годы) | | | | | | | |
| 10 | Поддержка сельских товаропроизводителей | Производство зерна товаропроизводителями района | Тыс.тонн | 5 | 7,6 | 2,6% | 3 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 40, число индикаторов равно 22. Критерий эффективности: 40>22. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

**2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2020-2022 годы)».**

Ответственный исполнитель – финансовое управление администрации Дятьковского района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Результаты реализации муниципальной программы | | | Отклонение (-/+, %) |
|  | План | Факт |
| 1 | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета к предыдущему году, % | 101,6 | 104,8 | 3,2 |
| 2 | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, % | ≥15 | 3,1 | 11,9 |
| 3 | Доля расходов бюджета Дятьковского района, формируемых в рамках муниципальных программ,% | ≤90 | 93,70 | 3,7 |
| 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района,% | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дятьковского района,% | 100 | 100 | 0 |
| 6 | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Дятьковского района (без учета утверждённого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | ≥50% | 36,40 | 13,60 |

Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели | | | | | Оценка состояния индикатора в балах |
| Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (-/+,%) |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) | % | 101,6 | 104,8 | 3,2 | 3 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | ≥% | 15 | 3,1 | 11,9 | 3 |
| Доля расходов бюджета Дятьковского района, формируемых в рамках муниципальных программ | ≤% | 90 | 93,70 | 3,7 | 3 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дятьковского района | % | 100,00 | 100,00 | 0 | 2 |
| 2. | Обслуживание муниципального долга | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Дятьковского района (без учета утверждённого объема безвозмездных поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | ≥50,00 | 36,40 | 13,60 | 3 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 16, число индикаторов равно 6. Критерий эффективности: 16>6. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

3. **Муниципальная программа Дятьковского района** «Развитие образования Дятьковского района (2020 – 2022 годы)»**.**

Ответственный исполнитель – отдел образования администрации Дятьковского района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Результаты реализации муниципальной программы | | | Факт к плану, % |
|  | План | Факт |
| 1 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, % | 96,5 | 96,6 | 100,1 |
| 2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по региону, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 3 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы работников школ по общему образованию в регионе, % | 100 | 97,0 | 97,0 |
| 4 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 5 | Оздоровление обучающихся образовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 6 | Количество педагогов повысивших профессиональный уровень в рамках участия в различных конкурсах, чел. | 30 | 31 | 103,3 |
| 7 | Доступность дошкольного образования для детей старше 3-х лет, % | 101,0 | 100 | 100,0 |
| 8 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте 5 - 18 лет, % | 65,5 | 68,8 | 105,04 |
| 9 | Доля обучающихся ставших призерами в олимпиадах и конкурсах различного уровня, % | 13 | 13,5 | 103,8 |
| 10 | Доля детей попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями, % | 50 | 83 | 166,0 |
| 11 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, % | 99,5 | 100 | 100,5 |
| 12 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 100 | 100 | 100,0 |
| 13 | Доля граждан, получивших выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | 100 | 100 | 100,0 |

В процессе реализации данной программы из 13 запланированных результатов 7 выполнено в полном объёме на 100%, и 5 перевыполнено. Наибольший рост на 66% имеет показатель «доля детей попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями», второй показатель по интенсивности роста, «доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте 5 - 18 лет» (рост на 5%). Показатель «Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов» выполнен на 100,1 %.

Основными показателями эффективности реализации программы являются целевые индикаторы.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели | | | | | Оценка состояния индикатора в балах |
| Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(+/-,%) |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Доля ДОУ, прошедших лицензирование | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Удовлетворение потребности населения услугами дошкольного образования по району детей в возрасте от 3-х до 7 лет | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля педагогических работников, охваченных переподготовкой и повышением квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного образования | % | 20 | 25 | 25 | 2 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | % | 20,0 | 20,6 | 3 | 2 |
| Уровень доступности общего образования в соответствии современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, - | % | 99,9 | 99,9 | 0 | 1 |
| 2 | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Доля ОУ, оборудованных АПС и средствами пожаротушения | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля ОУ, соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения образовательного процесса | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля образовательных учреждений, обеспечивающих организацию безопасных условий учебно-воспитательного процесса | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля ОУ, оснащенных кнопкой экстренного вызова | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля ОУ, оборудованных системой дистанционного радио - мониторинга | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 1 компьютер | Чел. | 7 | 7 | 0 | 1 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 3 | Общеобразовательные организации | Уровень доступности общего образования в соответствии современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, - | % | 99,9 | 99,9 | 0 | 1 |
| Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление в соответствие с перечнем муниципальных услуг в электронном виде | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля учащихся, получающих образование в соответствии с новыми ФГОС | % | 95,5 | 95,6 | 0,1% | 2 |
| Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам | % | 99,5 | 100,0 | 1% | 2 |
| Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 100,0 | 100,0 | 0% | 1 |
| Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы общего образования | % | 20 | 27 | 35% | 2 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | % | 20,0 | 20,5 | 2,5% | 2 |
| Доля учителей, эффективно образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности | % | 85,0 | 90,0 | 5,8% | 2 |
| Доля учащихся, заявленных на обеспечение горячим питанием - | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 4 | Организации дополнительного образования | Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования | % | 65,5 | 68,8 | 5% | 2 |
| Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня | % | 85,0 | 94,0 | 10,5% | 2 |
| Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня | % | 13,0 | 18,0 | 38% | 2 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы педработников школ в регионе | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 5 | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | Снижение расходов ОУ на энергообеспечение | % | 2,0 | 3,0 | 50% | 2 |
| Доля ОУ, оснащенных приборами учета водопотребления | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля ОУ, оснащенных приборами учета тепловой энергии | % | 65,0 | 65,0 | 0 | 1 |
| 6 | Повышение безопасности дорожного движения | Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 7 | Организация проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня | % | 85,0 | 94,0 | 10,5% | 2 |
| Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня | % | 13,0 | 18,0 | 38% | 2 |
| 8 | Организация временного  трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими оказание услуг в сфере образования | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 9 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Доля ОУ, участвующих в мониторингах | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 10 | Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | Удельное количество детей и родителей, получивших психолого-педагогическую помощь по обращению | % | 99,9 | 100,0 | 0,1% | 2 |
| Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации | % | 20,0 | 50,0 | 150% | 2 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | % | 20,0 | 20,0 | 0 | 1 |
| Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями | % | 50,0 | 83,0 | 66% | 2 |
| 11 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | Доля обучающихся, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | Не менее 82,5 | 88,3 | 7% | 2 |
| 12 | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | Доля образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 13 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 2 |
| 14 | Мероприятия по проведению оздоровительно кампании | Доля детей, охваченных летним отдыхом в пришкольных летних оздоровительных лагерях в соответствии с субсидией | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 2 |
| 15 | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Доля вовлечения учащихся ОУ в спортивно-массовые мероприятия различного уровня | % | 90,0 | 94,0 | 4,4% | 2 |
| 16 | Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 17 | Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 18 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | % | 20 | 20 | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе | % | 100 | 100 | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области в рамках проекта «Решаем вместе» | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100 | 100 | - | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100 | 100 | - | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100 | 100 | - | 1 |
| 22 | Приведение в соответствие с брендбуком «Точки роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100 | 100 | - | 1 |
| 23 | Обеспечение финансированием моделей персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100 | 100 | - | 1 |
| Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 30 | 30 | - | 1 |
| 24 | Модернизация (Капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100 | 100 | - | 2 |
| 25 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100 | 100 | - | 1 |
| 26 | Мероприятия, направленные на профилактику и устранений последствий распространения коронавирусной инфекции | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100 | 100 | - | 1 |
| 27 | Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100 | 100 | - | 2 |
| 28 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100 | 100 | - | 2 |
| 29 | Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области | Доля образовательных учреждений, соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения образовательного процесса | % | 100 | 100 | - | 1 |
|  |  | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100 | 100 | - | 1 |

Итоговая оценка состояния индикатора (R) в баллах составляет 85, число индикаторов (N) равно 60. Критерий эффективности: 85>60. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

**4. Муниципальная программа Дятьковского района «Развитие культуры Дятьковского района (2020-2022 годы)».**

Ответственный исполнитель – отдел по культуре и делам молодежи.

Реализация программы позволила обеспечить:

- улучшение условий для предоставления услуг культуры;

- расширение возможностей доступа населения к культурному наследию Дятьковского района;

- обеспечение поэтапного решения важнейших задач развития отрасли: адресной социальной помощи; сохранения социальных гарантий;

- сохранение и воспроизводство духовно-нравственного потенциала района;

- удовлетворение культурных запросов всех категорий населения района;

Основными показателями эффективности реализации программы являются целевые индикаторы.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели | | | | | Оценка состояния индикатора в балах |
| Наименование индикатора | Ед.  изм. | План | Факт | План к факту,% |
| 1 | Дворцы и дома культуры | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 4000 | 3773 | 94,3 | 0 |
| Динамика числа клубных формирований | Ед. | 222 | 222 | 100 | 1 |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем количестве мероприятий | % | 42 | 45 | 3 | 2 |
| Число посещений культурно-досуговых мероприятий | Тыс.  чел. | 495 | 519 | 104,8 | 2 |
| Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, практикумов, консультаций | Ед. | 79 | 79 | 100,0 | 2 |
| 2 | Музей и постоянные выставки | Пополняемость музейного фонда | % | 1,1 | 3 | 1,9 | 1 |
| Динамика числа посещений (индивидуальные, экскурсионные) | Чел. | 7900 | 3666 | 46,4 | 0 |
| Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда | % | 62,8 | 63,1 | 0,3 | 2 |
| Количество проведенных экскурсий | Ед. | 133 | 129 | 97 | 0 |
| Количество проведенных выставок (выставочных проектов) музея из фондов музея. | Ед. | 34 | 78 | 229,4 | 2 |
| 3 | Библиотеки | Доля экземпляров библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда (не менее 30%) | % | 52,3 | 52,3 | 100 | 1 |
| Число посещений библиотеки | Тыс.  чел. | 145,0 | 107,2 | 74,0 | 0 |
| Количество книговыдачи | тыс.  экз. | 436 | 332 | 76,1 | 0 |
| Доля массовых мероприятий, выставок литературы (не менее 300) | Ед. | 1800 | 1586 | 88,1 | 0 |
| Обновляемость фонда библиотек | % | 2,7 | 2,3 | 0,4 | 0 |
|  | | Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | Ед. | 5000 | 5387 | 107,7 | 2 |
| 4 | Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения | Проведение культурно-массовых мероприятий | Ед. | 46 | 25 | 54,3 | 0 |
| 5 | Мероприятия с детьми и молодежью | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Ед. | 34 | 0 | -34 | 1 |
| 6 | Мероприятия по охране, сохранению и популяции культурного наследия Дятьковского района | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу их из аварийного состояния. | % | 12,9 | 15 | 2,1 | 2 |
| 7 | Организация дополнительного образования | Уровень успеваемости учащихся (не менее 80 % учащихся на «хорошо» и «отлично») | % | 82 | 84,4 | 2,4 | 2 |
| Доля выпускников, поступивших в Сузы и ВУЗы | % | 12 | 12 | 100 | 1 |
| Количество фестивалей, конкурсов, выставок, организованных учреждением (количество мероприятий) | Ед. | 520 | 547 | 105,1 | 2 |
| Количество учащихся: | Чел. | 1255 | 1185 | 94,4 | 0 |
| 8 | Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качество жизни (иные межбюджетные трансферты)  Софинансирование капитального ремонта Слободищенского ДК | Среднее количество участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | Чел. | 3,14 | 3,14 | 100 | 1 |
| 9 | Федеральный проект «Культура малой Родины» | Среднее количество участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | Чел. | 3,14 | 3,14 | 100 | 1 |
| 10 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования | Количество человек, получивших компенсацию по оплате за жилье | Чел. | 0 | 17 | 17 | 2 |
| 11 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | Количество человек, получивших компенсацию по оплате за жилье | Чел. | 0 | 53 | 53 | 2 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 29, число индикаторов равно 27. Критерий эффективности: 29>27. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

**5. Муниципальная программа Дятьковского района «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2020-2022 годы)».**

Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели | | | | | Оценка состояния индикатора в балах |
| Наименование индикатора | Ед.  изм. | План | Факт | План к факту,% |
| 1 | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Дятьковского района (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | Предоставление участков многодетным семьям | шт. | 90 | 27 | 30 | 1 |
| Предоставлено земельных участков в аренду или в собственность на аукционах | шт. | 12 | 12 | 100 | 2 |
| Предоставление на аукционах помещений | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Инвентаризация объектов сетей (линейные объекты) | % | 55 | 56 | 101,8 | 3 |
| Регистрация права собственности на земельные участки | шт. | 15 | 19 | 126,6 | 3 |
| Регистрация права собственности на объекты (линейные объекты) | шт. | 27 | 27 | 100 | 2 |
| Приведение в соответствие с действующим законодательством генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений | Шт. | 1 | 1 | 100 | 2 |
| 2 | Обеспечение реализации части полномочий городских поселений по решению вопросов местного значения | Заключение договоров на техническое обеспечение учета имущества, составляющего муниципальную казну в реестре муниципальной собственности, а также на содержание муниципальных нежилых помещений с управляющими компаниями | Шт. | 1 | 1 | 100 | 2 |
| Использование лимитов бюджетных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт | Шт. | 100% | 100% | 100 | 2 |
| Перезаключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений | Шт. | 5 | 7 | 140 | 3 |
| Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | Шт | 10 | 10 | 100 | 2 |
| Сдача на государственный кадастровый учет землестроительной документации | Шт | Да | Да | 100 | 2 |
| Уровень обеспеченности инженерной инфраструктуры земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей | Шт | 50% | 50% | 100 | 2 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 27 число индикаторов равно 13. Критерий эффективности: 27>13. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

Расходные обязательства по муниципальным программам выполнены на 96,65% в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Утвержденный план | Уточненный план | Кассовый расход | % исполнение |
|
| Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2020-2022 годы)» | 132 429 612,94 | 124 971 526,79 | 112 349 816,40 | 89,90 |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Дятьковского района (2020-2022 годы)" | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2020-2022 годы)» | 20 028 790,00 | 18 902 979,02 | 18 818 688,33 | 99,55 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Дятьковского района (2020 – 2022 годы)» | 572 967 377,30 | 638 328 371,04 | 621 592 621,03 | 97,38 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Дятьковского района (2020-2022годы)» | 107 385 905,00 | 111 926 895,01 | 111 726 619,96 | 99,82 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2020-2022 годы)» | 10 224 836,10 | 11 208 330,58 | 10 528 344,76 | 93,93 |
| ВСЕГО | 843 536 521,34 | 905 338 102,44 | 875 016 090,48 | 96,65 |

Формирование данного показателя не на уровне 96,65 % обусловлено не полным поступлением денежных средств из областного бюджета.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что реализуемые на территории Дятьковского района муниципальные программы признается целесообразными для реализации.